## Plan
Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Duración (días) | Inicio_offset
Kickoff y alcance | 2025-09-01 | 2025-09-03 | ETC/Equipo | 3 | 0
Inventario fuentes y diccionario | 2025-09-02 | 2025-09-09 | Equipo Analítico | 8 | 1
Reglas TEA/PIAR y validaciones | 2025-09-05 | 2025-09-12 | ETC/IEO/SIMAT | 8 | 4
Extracción inicial y perfilamiento | 2025-09-08 | 2025-09-15 | Equipo Analítico | 8 | 7
Homologaciones IEO/comunas/grados | 2025-09-12 | 2025-09-22 | SIMAT/Equipo | 11 | 11
Limpieza campos críticos | 2025-09-15 | 2025-09-25 | Equipo Analítico | 11 | 14
Criterios 'no aplica' y actas | 2025-09-16 | 2025-09-26 | ETC/IEO | 11 | 15
EDA + Reporte calidad | 2025-09-22 | 2025-10-02 | Equipo Analítico | 11 | 21
Tablero v0 y validación | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Equipo Analítico/ETC | 8 | 28
Ajustes + documentación | 2025-10-06 | 2025-10-13 | Equipo Analítico | 8 | 35
Guía rápida IEO | 2025-10-07 | 2025-10-14 | ETC/IEO | 8 | 36
Pipeline screening (opcional) | 2025-10-13 | 2025-10-26 | Equipo Analítico | 14 | 42
Validación y métricas | 2025-10-20 | 2025-10-30 | Equipo Analítico | 11 | 49
Socialización y ajustes | 2025-10-27 | 2025-11-02 | ETC/IEO/SIMAT | 7 | 56
Tablero 1.0 + Manual | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Equipo Analítico | 7 | 63
Cierre EDA/Reporte analítico | 2025-11-05 | 2025-11-12 | Equipo Analítico | 8 | 65
Sostenibilidad y KPIs | 2025-11-10 | 2025-11-16 | ETC/Equipo | 7 | 70
Documento final y entrega | 2025-11-17 | 2025-11-30 | Equipo/ETC | 14 | 77